1. pielikums
Iepirkuma Nr. CNP/2024/74/ERAF
Nolikumam

Tehniskā specifikācija
Inženierkonsultanta un būvuzraudzības pakalpojumu saņemšana objektam “Nacionālā dokumentārā mantojuma un Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanas infrastruktūras izveide Cēsīs”
ID Nr. CNP/2024/74/ERAF
Pasūtītājs: Cēsu novada pašvaldība.
Vispārīgie dati par Objektu:
	Objekta nosaukums
	Nacionālā dokumentārā mantojuma un Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanas infrastruktūras izveide Cēsīs

	Ietver
	Latvijas Nacionālā arhīva Vidzemes reģiona centra, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krātuvju un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva infrastruktūras izveidi

	Objekta adrese
	Rīgas iela 78, Cēsis
Pēc nepieciešamības atbilstoši projektētāja arhitektoniskajai idejai par ēkas un pieguļošās teritorijas konfigurāciju, Pasūtītājs paredz iespēju papildus iekļaut teritorijas: Ērgļu iela 1, Ērgļu iela 3. Ērgļu iela 5. Ērgļu iela 7, Kalnmuižas iela 12. Kalnmuižas iela 14, Kalnmuižas iela 16, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

	Zemes vienības kadastra apzīmējums 
	4201 008 1140 
4201 008 1143
4201 008 1144
4201 008 1145
4201 008 1146
4201 008 1147
4201 008 1148
4201 008 1150
4201 008 1173

	Zemes gabalu kopējā platība 
	~3 ha (maksimālā)

	Plānotā būves platība 
	7172 m2



	Inženierkonsultanta pakalpojumi (Projektēšanas izpildes termiņš (plānotais)), iekļaujot dalību būvdarbu iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā/iepirkuma procedūrā
	 12 mēneši
   5 mēneši

	Būvuzraudzība (Būvdarbu izpildes termiņš (plānotais))
	 18 mēneši



	Projektēšanas iepirkums
	EIS - Iepirkumi - CNP 2024/56/ERAF - Pamatdati




[bookmark: _Toc118992965][bookmark: _Toc120535235][bookmark: _Toc120539413][bookmark: _Toc121144091][bookmark: _Toc121144260][bookmark: _Toc121144409][bookmark: _Toc121145216]1.Darbu apjoma kopsavilkums:
	Nr.p.k.
	Veicamie darbi
	Mērv.
	Daudz.
	Piezīmes

	1.
	Pasūtītājam ir nepieciešami inženierkonsultanta pakalpojumi projekta “Nacionālā dokumentārā mantojuma un Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanas infrastruktūras izveide Cēsīs” realizācijai, kas ietver projektētāja risinājumu saskaņošana un pasūtītāja konsultēšana tehnisku u.c. jautājumu risināšanā
	Kompl.
	1
	Sniegt atbalstu (konsultācijas) Pasūtītājam. Projekta izstrādātāja iesniegto dokumentu (turpmāk – būvniecības ieceres dokumenti) izskatīšana un apstiprināšana, ar būvniecības ieceres izstrādi saistītu jautājumu risināšanā un Pasūtītāja konsultēšana, visā līguma darbības laikā.
Sniegt priekšlikumus Pasūtītājam ar mērķi uzdot būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājam veikt konkrētās darbības. Sniegt izvērtējumu un atzinumu par projektēšanas ietvaros izstrādāto nodevumu kvalitāti atbilstību normatīvo aku un Pasūtītāja prasībām.


	
	Būves informācijas modeļa (BIM) vienotās datu vides koordinēšana, kā arī Pasūtītāja konsultēšana ar BIM saistītos jautājumos.
	Kompl.
	1
	t.sk. visu BIM koordinēšanai nepieciešamo speciālistu piesaiste, kā arī Projektā iesaistītā Pasūtītāja personāla konsultēšana saistībā ar projektu virzīšanu BIM vienotā datu vidē.

	
	Izstrādātā būvprojekta izskatīšana un saskaņošana.
	Kompl.
	1
	t.sk. atkārtota izskatīšana pēc veiktajiem labojumiem, ja tas būs nepieciešams.

	
	Atbalsts būvdarbu veikšanas iepirkuma procedūrā.
	Kompl.
	1
	t.sk. būvdarbu iepirkuma tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde, būvdarbu līguma izskatīšana un saskaņošana, atbalsts Pasūtītājam piedāvājumu izvērtēšanā (darbs kā ārējam ekspertam iepirkuma norises laikā, kompetences ietvaros sniedzot atbalstu Pasūtītājam).

	2. 
	Atbalsts būvdarbu veikšanas laikā
(būvuzraudzība)

	Kompl.
	1
	t.sk. būvdarbu veicēja iesniegto dokumentu izskatīšana, izmaiņu pamatojuma izvērtējuma sagatavošana



 

2. Darba uzdevums:
	Nr. p.k.
	Darba uzdevums

	1.
	Darba organizācija un vispārīgās prasības

	
	Sniegt inženierkonsultanta, būvuzraugu, (tālāk kopā – Konsultants) pakalpojumus, piesaistot atbilstošus speciālistus, kā arī nepieciešamības gadījumā citus speciālistus konkrēta darba uzdevuma izpildei.
Darba apjomā ietilpst inženierkonsultanta un būvuzrauga pakalpojumi, kas ir loģiski nepieciešami kvalitatīvai būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un būvdarbu izpildei, pat ja tie nav šeit bijusi uzskaitīti.
1.1. Līgumā paredzēto darbu veikšanai Konsultants nodrošina vismaz šādus speciālistus:
1.1.1. projekta vadītājs – koordinē darbus projektēšanas un būvdarbu laikā, būvniecības darbu laikā vienmēr atrodas uz vietas objektā;
1.1.2. BIM koordinators (ja nepieciešams, atbilstoši kvalificētu speciālistu komandas spējais darboties BIM vidē);
1.1.3. būvkonstrukciju inženieris;
1.1.4. siltumapgādes un ventilācijas sistēmu inženieris;
1.1.5. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu inženieris;
1.1.6. elektroietaišu izbūves inženieris;
1.1.7. telekomunikāciju un vājstrāvu sistēmu un tīklu inženieris;
1.1.8. ceļu un laukumu inženieris;
1.1.9. tāmju speciālists – finansists;
1.1.10. būvuzraudzības komanda(Būvniecības darbu laikā).
1.1.11. Konsultantam ir tiesības piesaistīt citus speciālistus līguma izpildē pēc nepieciešamības.
1.2. Konsultants nodrošina līgumā paredzēto darbu izpildei nepieciešamos instrumentus, iekārtas, programmatūru, materiālus u.c. nepieciešamo aprīkojumu, t.sk. nepieciešamo transportu un citas nokļūšanas uz objektu iespējas, mēbelētas biroja telpas ar atbilstošu aprīkojumu (tālrunis, datori, u.c.), u.c. Minēto pozīciju izmaksām ir jābūt iekļautām finanšu piedāvājumā.
1.3. Konsultants nodrošina nepieciešamo atbilstoši kvalificēto speciālistu piesaistīšanu nepieciešamajā apjomā uz līguma izpildes laiku, kā arī to, lai šo darbinieku kvalifikācija un kompetence būtu pietiekama attiecīgo darbu kvalitatīvai izpildei. Pasūtītājam jebkurā laikā ir tiesības pārliecināties, vai Konsultants šīs prasības nodrošina.
1.4. Par nepieciešamo dokumentu apriti, kas ietver sagatavošanu un izskatīšanu, procesa uzraudzību būvprojekta izstrādes laikā, būvprojekta saskaņošanu un pieņemšanu, Pasūtītāja konsultēšanu būvdarbu veikšanas laikā, kā arī objekta nodošanu ekspluatācijā atbild Konsultanta Projekta vadītājs.
1.5. Attiecīgās jomas speciālisti izskata Būvprojekta izstrādātāja un Būvdarbu veicēja iesniegto tehnisko dokumentāciju un sniedz atskaites un slēdzienus (izvērtējumus) par to atbilstību līguma noteikumiem, piemērojamajiem standartiem, normām un vispārpieņemtai būvniecības praksei. Augstāk minētie speciālisti pēc Pasūtītāja pieprasījuma pārbauda darbu norisi objektā būvdarbu laikā.
1.6. Sākotnējā un pamata risinājumu projekta izstrādes stadijā Konsultanta pārstāvja dalība visās projektēšanas sapulcēs obligāta, lai gūtu pilnu priekštatu par izvēlētajiem risinājumiem un to pamatojumiem. Konsultanta pārstāvim dalība projektēšanas nobeiguma fāzēs sapulcēs (piemēram, ekspertīzes veikšanas laikā) pēc Pasūtītāja uzaicinājuma.
1.7. Līdz katra mēneša 10.datumam Konsultantam jāiesniedz Pasūtītājam ikmēneša progresa atskaite par projektētāja vai būvdarbu veicēja darbu izpildi iepriekšējā mēnesī (darbu izpildes atbilstība laika grafikam,  norādītajiem termiņiem, problēmas darbu izpildē, iekļaušanās līguma budžetā u.c.), kā arī atskaite par Konsultanta veikto darbu iepriekšējā mēnesī (darbu izpildes atbilstība laika grafikam, norādītajiem termiņiem, problēmas, iekļaušanās līguma budžetā u.c.). 
1.8. Konsultantam ir jāsniedz konsultācijas Pasūtītājam gadījumā, ja darbu izpildes gaitā rodas strīds starp Pasūtītāju un uzņēmēju par līguma nosacījumiem, darbu apjomiem, maksājuma dokumentiem, u.tml.
1.9. Darbu apjomā ietilpst arī tādu pakalpojumu veikšana, kas ir loģiski nepieciešama kvalitatīvai projektēšanas un būvniecības darbu uzraudzībai, pat ja tā nav šeit bijusi uzskaitīta.

	2. 
	[bookmark: _Toc118992971][bookmark: _Toc121144097][bookmark: _Toc121144266][bookmark: _Toc121144415]Pasūtītāja konsultēšana tehnisku u.c. jautājumu risināšanā.

	
	2.1. Visā līguma darbības laikā Konsultantam jānodrošina iesaiste ar Projektu saistītu jautājumu risināšanā un Pasūtītāja konsultēšana.
2.2. Konsultants apņemas veikt izvērtējumus un atzinumus par atbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām sniegt attiecībā uz izstrādātās būvniecības ieceres dokumentācijas:
2.2.1. Arhitektūras daļu;
2.2.2. Būvkonstrukciju daļu;
2.2.3. Ekonomisko daļu;
2.2.4. Energoefektivitātes novērtējumu aprēķinātajai energoefektivitātei daļu;
2.2.5. Ugunsdrošības pasākumu pārskatu, kā arī citu būvprojekta sadaļu ugunsdrošības risinājumiem;
2.2.6. Ūdensapgādes un kanalizācijas daļu;
2.2.7. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas daļu;
2.2.8. Elektroapgādes daļu;
2.2.9. Elektronisko sakaru sistēmu daļu;
2.2.10. Darbu apjomiem.
2.3. Sniedzot izvērtējumus un atzinumus par būvniecības ieceres dokumentāciju, Konsultantam ir jānovērtē būvniecības ieceres dokumentācijas un tā satura, apjoma, tehnisko risinājumu atbilstība projektēšanas uzdevuma (tehniskās specifikācijas) nosacījumiem[footnoteRef:2], tostarp normatīvo aktu, tehnisko noteikumu un standartu prasībām, t.sk., bet ne tikai: [2:  Pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/129968] 

2.3.1. izvērtēt un pārbaudīt būvniecības ieceres dokumentācijas būves informācijas modeļu (turpmāk – BIM) atbilstību pasūtītāja BIM prasībām;
2.3.2. pārbaudīt būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto konstruktīvo risinājumu un materiālu izvēles atbilstību būves – funkcionalitātes un ilgmūžības prasībām, tai skaitā – plānotā aprīkojuma un izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību Pasūtītāja vides prasībām; 
2.3.3. pārbaudīt būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto būvdarbu, būvizstrādājumu un būvmateriālu atbilstību specifikācijās un tāmēs norādītajām darbu pozīcijām un tajās iekļautajiem darbu apjomiem, materiālu un izstrādājumu daudzumiem; 
2.3.4. pārbaudīt atsevišķo būvniecības ieceres dokumentācijas daļu ietvaros izstrādāto risinājumu savstarpējo saskaņotību un Būvprojekta daļu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai kopumā, īpaši pievēršot uzmanību būvkonstrukciju un inženiertīklu savietojumam; 
2.3.5. pārbaudīt būvniecības ieceres dokumentācijas aprakstā sniegto informāciju par tehniskajiem risinājumiem un to pamatojumiem un pārbaudīt to sakritību ar rasējumiem un darbu daudzumu sarakstiem; 
2.3.6. pārbaudīt būvniecības ieceres dokumentācijas inženiersistēmu daļas risinājumus. Pārbaudīt būvniecības ieceres dokumentācijā iekļauto inženiersistēmu tehniskos risinājumus un sniegt izvērtējumu par to atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem kopumā;
2.3.7. pārbaudīt vai  būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētajiem darbiem visi nepieciešamie tehniskie risinājumi ir izstrādāti pietiekamā detalizācijas pakāpē un kvalitātē. Nepieciešamības gadījumā sniegt rekomendācijas detalizācijai vai norādīt kādus risinājumus ir nepieciešams izstrādāt; 
2.3.8. pārbaudīt būvniecības ieceres dokumentācijas detalizācijas pakāpes pietiekamību būvobjekta būvdarbu kvalitatīvai veikšanai; 
2.3.9. izvērtēt būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumu atbilstību spēkā esošiem ugunsdrošības normatīviem; 
2.3.10. izvērtēt  būvniecības ieceres dokumentācijas energoefektivitāti un  būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātāja energoefektivitātes aprēķinu pamatotību; 
2.3.11. izvērtēt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātāja sagatavotos detalizētos darba uzdevumus būvprojekta izstrādei.
2.4. Pēc Pasūtītāja norādījuma Konsultantam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai valsts, pašvaldību un citām institūcijām iesniedzamie dokumenti (ja radīsies nepieciešamība). Dokumentu iesniegšanas termiņu Pasūtītājs nosaka katrā atsevišķā gadījumā.
2.5. Konsultantam jāpiedalās neparedzētu tehnisku problēmu un jautājumu risināšanā un jāorganizē korekta nepieciešamo izmaiņu veikšana būvprojektā Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 
2.6. Būvprojekta izstrādes un realizācijas laikā Konsultantam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt izmaiņas būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies būvprojekta izstrādātāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.
2.7. Būvprojekta realizācijas laikā Konsultantam ir jāizskata un jāpārbauda visi Būvdarbu veicēja iesniegtie dokumenti (rasējumi, pārbaužu protokoli, laika grafiki, aprēķini, rokasgrāmatas utt., t.sk. BIM vienotā datu vidē). Konsultants Pasūtītāja norādītajā termiņā sniedz Pasūtītājam komentārus un priekšlikumus par iesniegtajiem dokumentiem, apliecina to atbilstību līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem būvniecībā, vides aizsardzībā un citiem saistošajiem dokumentiem un konsultē Pasūtītāju par dokumentu pieņemšanu.
2.8. Konsultantam ir jāpārbauda Būvdarbu veicēja iesniegtās ikmēneša atskaites un ziņojumi un jāapliecina to atbilstība, un jākonsultē Pasūtītājs par to pieņemšanu.
2.9. Konsultantam pēc Pasūtītāja neskaidrību gadījumā ir jāpārbauda iesniegtie maksājumu pieprasījumi un jākonsultē Pasūtītājs par to pieņemšanu. Konsultantam ir jākonsultē Pasūtītājs jautājumos saistībā ar apstrīdētajiem rēķiniem.
2.10. Konsultantam ir jākonsultē Pasūtītājs par objekta pieņemšanu, jāsagatavo nepabeigto darbu saraksts (ja attieksies).

	3. 
	[bookmark: _Toc118992973][bookmark: _Toc121144099][bookmark: _Toc121144268][bookmark: _Toc121144417]BIM koordinēšana, kā arī Pasūtītāja konsultēšana ar BIM saistītos jautājumos

	
	3.1. Konsultantam ir jānodrošina un jākoordinē darbība:
3.1.1. BIM ieviešanas uzraudzība un koordinēšana visā būvprojekta izstrādes un tā realizācijas laikā;
3.1.2. vienotās datu vides pārvaldīšana, t.sk. darbības un funkcionalitātes uzraudzība, kā arī tās noteikumu esamība un to ievērošana;
3.1.3. korektu datu izvietošanas un strukturēšanas kontrole;
3.1.4. BIM īstenošanas plāna pārbaudīšana un tā izpildes uzraudzība;
3.1.5. BIM nodevumu pārbaude attiecībā uz atbilstību BIM prasībām un BIM īstenošanas plānam;
3.1.6. BIM prasībās noteikto BIM procesu un procedūru ievērošanas pārbaudi un uzraudzību;
3.1.7. BIM nodevumu publicēšanu un arhivēšanu (vai noraidīšanu) no Pasūtītāja puses, saskaņā ar BIM prasībās noteiktajiem kontroles punktiem un sasniedzamajiem rezultātiem;
3.1.8. sadursmju pārbaužu protokolu pārbaudi attiecībā uz BIM prasībās noteikto koordinēšanas un kvalitātes kontroles prasību izpildi;
3.1.9. saskaņošanai un/vai apstiprināšanai iesniegto nodevumu pastāvīgo kvalitātes kontroli, t.sk. pārbaudīt grafiskā un negrafiskā materiāla detalizācijas līmeņa atbilstību, modeļu vizuālo atbilstību, sadursmju un elementu pretrunu esamību u.c. noteikto tehnisko prasību izpildi;
3.1.10. u.c. ar BIM ieviešanu un koordinēšanu saistītu jautājumu risināšanu.
3.2. Pēc katra kontroles punkta izpildes, Konsultantam jāiesniedz Pasūtītājam BIM progresa atskaite, kurā jāiekļauj BIM ieviešanas procesa un BIM prasību izpildes izvērtējums, jānorāda kvalitātes kontroles nepilnības (ja tādas ir), identificētus riskus utt.
3.3. Konsultantam jāierosina uzlabojumi vai risinājumi, ja BIM izstrādes progress vai kvalitāte nav pietiekama. 
3.4. Konsultantam ir jāpārrauga būvprojekta izstrādes darba gaitas atbilstība tehniskajām specifikācijām, līgumam, vispārpieņemtajai profesionālajai praksei, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (būvniecības, apkārtējās vides, drošības, utt.) un pielietojamajiem standartiem. Konsultantam ir nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par jebkādām atkāpēm būvprojektā.
3.5. Konsultantam jānodrošina korekta nepieciešamo izmaiņu veikšana būvprojektā Pasūtītāja noteiktajā termiņā, visā būvprojekta realizācijas laikā. 
3.6. Konsultants ir atbildīgs par BIM koordinēšanai nepieciešamo speciālistu piesaisti, kā arī iekārtu un programmatūras nodrošināšanu (ja nepieciešams).
3.7. Konsultantam, izpildot līguma ietvaros veicamos darbus, jākonsultē Projektā iesaistītais Pasūtītāja personāls saistībā ar BIM, lai Pasūtītāja nodarbinātie speciālisti gūtu praktisku darba pieredzi saistībā ar projektu virzīšanu BIM vienotā datu vidē.
3.8. Pēc objekta realizācijas un nodošanas ekspluatācijā, konsultantam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam ieteikumi un rekomendācijas BIM uzturēšanai būves ekspluatācijas laikā.  

	4.
	Būvprojekta izstrāde, izskatīšana un saskaņošana.

	
	4.1. Uzraudzīt būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildi, t.sk. tehnisko vai īpašo noteikumu saņemšanu, un būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas gaitu. 
4.2. Konsultanta pienākums izskatīt pasūtītāja iesniegto projektētāja izstrādāto aktuālo dokumentāciju un sniegt savu vērtējumu.
4.3. Izvērtēt projektēšanas darbu ietvaros izstrādātos risinājumus (ieskaitot 3D BIM vidē), t.sk. arhitektoniskos un tehniskos risinājumus, konsultēt Pasūtītāju par alternatīviem risinājumiem, nodrošinot Pasūtītājam visu nepieciešamo informāciju lēmuma pieņemšanai par Pasūtītāja vajadzībām atbilstošāko risinājumu; uzraudzīt un koordinēt būvprojekta ekspertīzē iesaistīto pušu sadarbību  pozitīva būvekspertīzes atzinuma saņemšanai.
4.4. Informēt Pasūtītāju par projektēšanas procesu atbilstību Pasūtītāja vajadzībām un projekta plānam. Ja projektēšanas procesā konstatēta neatbilstība projekta plānam vai plānotajiem projektu risinājumu arhitektoniskajiem vai tehniskajiem parametriem, piedāvāt Pasūtītājam rīcības plānu procesu atbilstības nodrošināšanai;
4.5. Uzraudzīt pakalpojumu sniegšanas gaitā izstrādāto projektu (ieskaitot 3D BIM vidē) un būvniecības risinājumu atbilstību projekta budžetam un plānotajām izmaksu pozīcijām, kā arī nekavējoties informēt Pasūtītāju par iespējamām neatbilstībām projekta budžetam, kas var rasties projektētāja izstrādāto vai būvuzņēmēja piedāvāto arhitektonisko un tehnisko risinājumu dēļ.
4.6. Pēc būvprojekta izstrādes, Konsultantam tas ir jāizskata, pārbaudot tā atbilstību tehniskajai specifikācijai, līgumam, vispārpieņemtajai profesionālajai praksei, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (būvniecības, apkārtējās vides, drošības, utt.) un pielietojamajiem standartiem.
4.7. Konstatētās neatbilstības un/vai jautājumus Konsultants apkopo un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai.
4.8. Pēc būvprojekta saskaņošanas, tas tiks nodots būvprojekta ekspertīzes veikšanai (organizē Pasūtītājs). Pēc ekspertīzes atzinuma saņemšanas, Konsultantam ar to jāiepazīstas.
4.9. Gadījumā, ja saņemts negatīvs būvprojekta ekspertīzes atzinums, tad Konsultantam jāizskata būvprojekta izstrādātāja veiktās izmaiņas būvprojektā, saskaņā ar ekspertīzes veicēja norādēm, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un saskaņo tās vai jāsniedz argumentētas piezīmes, komentārus, jautājumus par tām Pasūtītājam.

	5. 
	Tehniskās specifikācijas sagatavošana būvdarbu iepirkuma veikšanai vai dalība iepirkuma procedūrā.

	
	5.1. Pēc būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un ekspertīzes, Konsultantam ir jāveic tehniskās specifikācijas izstrāde būvdarbu iepirkuma veikšanai, saskaņā ar izstrādāto būvprojektu, saskaņojot tehnisko specifikāciju ar Pasūtītāju.
5.2. Dokumenti ir jāsagatavo atbilstoši Eiropas Savienības, Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautiskās inženierprakses prasībām šāda tipa būvju būvniecībā, kā arī Pasūtītāja iekšējām instrukcijām un kārtībām, kas saistītas ar attiecīgo dokumentu sagatavošanu.
5.3. Tehniskā specifikācija būvdarbu veikšanai ir jāizstrādā augstā kvalitātē, tajā ieverot nepieciešamās prasības būvprojekta realizācijai, t.sk.:
5.3.1. vispārējs objekta un veicamo darbu apraksts un mērķis;
5.3.2. specifiskas prasības Objektam, ņemot vērā darbu specifiku, piemērojamos starptautiskos standartus šāda tipa būvju būvniecībā un Latvijas Republikas būvniecības, vides aizsardzības, darba drošības u.c. normatīvos aktus;
5.3.3. norādi, ka visi darbi veicami saskaņā ar būvprojektu un tajā iekļautajiem risinājumiem, prasībām un darbu apjomiem;
5.3.4. tehniskās prasības darbu izpildei (nedublējot būvprojektā jau definēto), t.sk. darba organizācijas, darbu izpildes, kvalitātes kontroles un vides un darba aizsardzības prasības;
5.3.5. darbu veikšanas projektā u.c. konkrētu darbu veikšanas programmās iekļaujamās informācijas uzskaitījumu un noformēšanas prasības;
5.3.6. norādi, ka darbu veikšanas projekta ietvaros, atsevišķas tabulas veidā jābūt izstrādātam kvalitātes kontroles un nodrošināšanas plānam, tajā norādot darbu veidus, atsauces uz normatīvo dokumentāciju, kritērijus kvalitātes pārbaudēm (pārbaužu metode, pārbaudāmais lielums, pārbaužu apjoms (biežums) un pieņemšanas kritēriji), pārbaužu veicēju, rezultātu dokumentēšanas veidu u.c. nepieciešamo informāciju;
5.3.7. izpilddokumentācijā iekļaujamās informācijas uzskaitījumu, kā arī noformēšanas un iesniegšanas prasības, t.sk. 3D lāzerskenēšanas izpilduzmērījumu dati;
5.3.8. izpildīto darbu pieņemšanas kārtību;
5.3.9. Projekta realizācijā iesaistīto pušu atbildību sadalījumu;
5.3.10. būvdarbu veicēja garantijas saistības;
5.3.11. veicamo darbu plānoto izpildes laiku;
5.3.12. u.c. nepieciešamos kritērijus un prasības attiecīgo darbu veikšanai.

	6. 
	Būvdarbu veikšana laikā- būvuzraudzība

	
	6.1. Nodrošināt būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju.
6.2. Izskatīt būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par: pretrunām starp būvuzņēmēju noslēgto līgumu, dokumentiem un datiem; atšķirībām starp līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem; nepilnībām vai kļūdām ar būvuzņēmējiem noslēgto līgumu dokumentos; informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, dokumentiem; līgumu izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām; kā arī, ievērojot minētos paziņojumus, sagatavot izskatīšanai būvsapulcē lēmumu par turpmāko rīcību.
6.3. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem. Sagatavot atbildes uz būvuzņēmēja iesniegtiem tehniskiem jautājumiem.
6.4. Nodrošināt sistemātisku un dokumentētu būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu BIM darba vidē.
6.5. Piedalīties konstatēto defektu fiksācijā, veicot objektā konstatēto pārkāpumu fotofiksāciju, sastādot un parakstot attiecīgus defektu aktus.
6.6. Kontrolēt būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no projekta dokumentācijas, saskaņotām tehnisko risinājumu skicēm, būvdarbu tāmēm un spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem novēršanu un uzraudzīt atklāto defektu novēršanas izpildi.
6.7. Novērst trešo personu tiesību un tiesisko interešu aizskāruma riskus, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu. Sūdzību gadījumā sniegt Pasūtītājam argumentētus skaidrojumus un ieteikumus.
6.8. Sniegt atbalstu un konsultēt Pasūtītāju juridiskos jautājumos un strīdos projekta īstenošanas laikā, piedāvāt vairākus risinājuma variantus Pasūtītājam labvēlīga iznākuma sasniegšanai.
6.9. Sagatavot un ar Pasūtītāja saskaņojumu sniegt atbildes uz mediju jautājumiem, t.sk. sniegt un organizēt intervijas, regulāri, bet ne retāk, kā reizi ceturksnī, vai pēc Pasūtītāja uzdevuma – citā laikā, par katru no būvniecības objektiem sagatavot un izplatīt preses relīzes, pēc nepieciešamības organizēt preses konferences u.c. publicitātes pasākumus, piedalīties informatīvo kampaņu plānošanā un organizēšanā. Gatavot ar objekta būvniecību saistītus informatīvos pārskatus, piedalīties citu sabiedrisko attiecību aktivitāšu īstenošanā pēc nepieciešamības.
6.10. Nodrošināt atbildīgā būvuzrauga vai atbildīgā būvuzrauga aizvietotājs nepārtrauktu atrašanos Objektā būvdarbu laikā. 
6.11. Būvuzraudzības komandas darbinieki:
6.11.1. Būvinženieris/atbildīgais būvuzraugs;
6.11.2. Būvuzrauga aizvietotāju;
6.11.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraugs;
6.11.4. Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvuzraugs;
6.11.5. Elektroietaišu izbūves būvuzraugs;
6.11.6. Telekomunikāciju un vājstrāvu sistēmu un tīklu būvuzraugs;
6.11.7. Ceļu būvuzraugs.

	7.
	Projekta dokumentācija un failu apmaiņa

	
	Projekta dokumentācija ir visa veida (gan papīra, gan elektroniskā formā) Konsultanta izstrādātā un Pasūtītājam iesniedzamā dokumentācija. Konsultanta iesniegtajai projekta dokumentācijai ir jābūt latviešu valodā.
7.1.  Projekta dokumentācijas apmaiņas un uzglabāšanas kārtība darbu izpildes laikā tiks veikta sekojoši: 
7.1.1. Pēc līguma noslēgšanas Pasūtītāja projekta vadītājs izveido projekta dokumentācijas apmaiņas un uzglabāšanas mapi, izmantojot failu apmaiņas resursu (tiks precizēts);
7.1.2. Šajā mapē tiek ievietota projekta dokumentācija visā darbu izpildes laikā saistībā ar Līguma darbu izpildi, tai skaitā, mape tiek izmantota atsevišķu projekta dokumentācijas uzkrāšanai.
7.1.3. Piekļuve šai mapei tiek nodrošināta Pasūtītāja projekta vadītāja norādītajām personām, tai skaitā, Līgumā norādītajam personālam un Konsultanta atbildīgajām personām.
7.1.4. Tiesības  dzēst informāciju no šīs mapes ir tikai Pasūtītāja projektu vadītājam, pārējiem tiek piešķirtas "lasīšanas" (ievietot un kopēt) tiesības. 
7.1.5. Projekta laikā tiks izveidota elektroniskā BIM vienotā datu vide, kurā vienlaicīgi  darbosies būvprojekta izstrādātājs, pasūtītājs, konsultants. Šī vide tiks izmantota arī būvdarbu laikā būvuzraudzības veikšanas vajadzībām.
7.1.6. papīra formātā sagatavoto / saskaņoto dokumentāciju elektroniski ir jāiesniedz *.pdf formātā ar teksta iezīmēšanas un meklēšanas funkciju (searchable PDF), elektroniski saskaņotā dokumentācija jāpievieno elektroniski saskaņotajā formātā, savukārt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītā dokumentācija jāpievieno atbilstoši parakstītā faila formātā (piemēram, *.edoc). Grafiskos materiālus (rasējumus, shēmas, plānus) papildus augstāk minētajam ir jāiesniedz *.dwg formātā (AutoCad) vai *.shp (GIS dati) formātā. 3D lāzerskenēšanas dati ir jāiesniedz Pasūtītājam digitālā veidā, XYZ koordinātu datu failu formā un oriģinālajos 3D lāzerskenera datu formātos. Augstāk minētie Projekta dokumentācijas ietvaros iesniedzamo failu formāti var tikt precizēti, par to atsevišķi vienojoties ar Pasūtītāju.
7.1.7. [bookmark: _Toc112231853]Pēc visu darbu pabeigšanas Konsultantam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam Projekta dokumentācija, kas sastāv no visas Konsultanta izstrādātās un Pasūtītājam iesniedzamās dokumentācijas, to sagrupējot nodaļās (un, ja nepieciešams, atsevišķās mapēs) pēc tehniskās būtības. Projekta dokumentācijai jābūt titullapai un satura rādītājam. 
7.1.8. Konsultantam Projekta dokumentācija ir jānoformē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar Pasūtītāja kārtību.
7.1.9. Konsultants nav tiesīgs mainīt būvniecības ieceres dokumentācijas saturu vai veikt labojumus būvniecības ieceres dokumentācijā. 
7.1.10. Konsultanta norīkotais atbildīgais speciālists – inženiertehnisko konsultāciju vadītājs ir atbildīgs par būvniecības ieceres dokumentācijas daļu izvērtējuma veikšanu un to apkopošanu, kā arī visu iepirkuma līguma izpildē iesaistīto speciālistu sniegto piezīmju, komentāru ieteikumu un priekšlikumu apkopošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
7.1.11. Iepirkuma līguma izpildes laikā un rezultātā Konsultants nodrošina pilnīgu un detalizētu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošus atzinumus un izvērtējumus. 
7.1.12. Konsultantam jāpārbauda un jāizvērtē nodevumi ne ilgāk kā piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja. Ja nepieciešams papildus laiks izvērtējumam Konsultants par papildus termiņu izpildei vienojas ar Pasūtītāju atsevišķi.

	8.
	Darbu nodošana – pieņemšana

	
	8.1. Konsultants apliecina izbūvētā Objekta gatavību ekspluatācijai un pieņemšanas   pārbaudēm pēc izbūves.
8.2. Konsultants sagatavo nepabeigto darbu sarakstu (defektu saraksts), kuri jānovērš Uzņēmējam, lai nodotu Objektu ekspluatācijā (ja attiecas).
8.3. Kontrolē, vai visi defektu sarakstā iekļautie defekti ir kvalitatīvi novērsti.
8.4. Konsultants nodrošina, lai Uzņēmējs izpildītu visas prasības, kas attiecas uz Objekta nodošanu ekspluatācijā, saskaņā ar līguma laika grafiku.
8.5. [bookmark: _Toc112231858]Konsultants nodrošina projekta pabeigšanas gala atskaites sagatavošanu 30 dienu laikā pēc pēdējo darbu nodošanas Pasūtītājam.
8.6. Pēc katra etapa Konsultanta līgumā noteikto darbu izpildes tiek sastādīts un abpusēji parakstīts nodošanas- pieņemšanas akts.
8.7. Gadījumā, ja, pieņemot darbus, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Konsultantam ir pienākums uz sava rēķina veikt šo trūkumu novēršanu. Minētajā gadījumā starpakts vai Nodošanas-pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas. Ja Konsultants trūkumus nenovērš līdz līgumā noteiktā darbu izpildes termiņa beigām, Pasūtītājs ir tiesīgs piedzīt no Konsultanta līgumsodu līgumā noteiktajā kārtībā.

	9.
	Laika grafiks

	
	9.1. Plānotais projekta "Nacionālā dokumentārā mantojuma un Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanas infrastruktūras izveide Cēsīs" realizācijas laiks ir 3 gadi. Konsultantam ir jāsagatavo un jāiesniedz detalizēts laika grafiks, tajā norādot visu  projekta etapu darbu izpildi. 
9.2. Konsultantam jāņem vērā, ka iepirkuma procedūras projektam "Nacionālā dokumentārā mantojuma un Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanas infrastruktūras izveide Cēsīs " var notikt ilgāk / beigties ātrāk, nekā norādīts šī Darba uzdevuma laika grafikā (Tabulā Nr.1), kā rezultātā var būt nepieciešamība veikt izmaiņas Konsultanta visu etapu darbu izpildes laika grafikā.
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Tabula Nr. 1

Tehniskā specifikācija izstrādāta 2024.gada decembrī

