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LATVIJAS REPUBLIKA

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
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Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63012251, fakss: 63022235

E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

2025.gada 6.janvārī
Visiem ieinteresētajiem Piegādātājiem
Atklātā konkursa
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem 
(iepirkuma ID Nr. JNP 2024/121)

Jautājumi un atbildes, grozījumi
Iepirkumu komisija ir saņēmusi jautājumu par atklāta konkursa “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem” (iepirkuma ID Nr. JNP 2024/118) Nolikumā norādīto līguma izpildes termiņu. Izskatot vēstulē uzdoto jautājumu, komisija nolēma veikt grozījumus:

Jautājums 

Nolikuma 3.1.4. punkts nosaka, ka:

3.10. Paredzamais līguma izpildes termiņš:

3.10.1. Būvuzņēmējs projektēšanu uzsāk, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc līguma noslēgšanas un projektēšanas darbus pabeidz 3 (trīs) mēnešu laikā. 

Ņemot vērā ka Topogrāfiskā plāna izstrādāšana un saskaņošana aizņem līdz pat 1,5 mēnešiem, Tehnisko noteikumu saņemšana - līdz 30 dienām, projekta saskaņošana ar Tehnisko noteikumu sniedzējiem - līdz 30 dienām, būvvaldes apstiprinājums projektam - līdz 20 dienām, kas kopā sastāda aptuveni 4 mēnešus, uzskatām, ka nolikuma 3.10.1.punktā noteiktais projektēšanas termiņš ir nesamērīgi īss un lūdzam to pagarināt nosakot, ka projektēšanas darbus jāpabeidz 5 (piecu) mēnešu laikā.

Grozījumi Nr.1
Nolikuma 3.10.punkta paredzamais līguma izpildes termiņš tiek izteikts sekojošā redakcijā:

3.10.1.Būvuzņēmējs projektēšanu uzsāk, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc līguma noslēgšanas un projektēšanas darbus pabeidz 3 (trīs) mēnešu laikā 5 (piecu) mēnešu laikā. 

Grozījumi Nr.2

Nolikuma 1.1.punkts tiek papildināts un izteikts sekojošā redakcija:

	Iepirkumu komisija
	Jelgavas novada iepirkuma komisija, apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2023.gada 29.novembra lēmumu (Nr.25)

Jelgavas novada iepirkuma komisija, apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2024.gada 27.novembra lēmumu (Nr.5)


Grozījumi Nr.3
Nolikuma Līguma projekta 8.1. punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā:

8.1. Būvuzņēmējs projektēšanu uzsāk, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc Līguma noslēgšanas un projektēšanas darbus pabeidz 3 5 (piecu) mēnešu laikā.

Grozījumi Nr.4
Nolikuma Līguma projekta 7.punkts tiek papildināts ar 7.5. un 7.6.punktiem:

7.5. Būvuzņēmējs rēķinus sagatavo strukturētā elektroniskā formātā (turpmāk - E-rēķins). E-rēķinam ir jāatbilst visām normatīvo aktu prasībām attiecībā uz E-rēķinā norādāmo informāciju, un šādi sagatavoti rēķini ir derīgi bez paraksta.

7.6.E-rēķini tiek nosūtīti Pasūtītājam elektroniski XML (Extensible Markup Language) datnes formātā uz Pasūtītāja E-adresi, papildus nosūtot arī rēķinu PDF (Portable Document Format) datnes formātā.

Attiecīgi tālāk mainās Līguma punktu numerācija.

Grozījumi Nr.5
Nolikuma Pielikumā Nr.5 projektēšanas uzdevuma 14.1.punkts (visām konkursa daļām) tiek izteikts sekojošā redakcijā:

	14. Projektēšanas nosacījumu izpilde
(ar 06.01.2025.grozījumiem)
	14.1. Pakalpojuma izpilde tiks veikta uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un Izpildītājs. Projektēšanas daļas izpildes termiņš 3 5 (pieci) mēneši, no līguma parakstīšanas brīža.


Grozījumi Nr.6

Sakarā ar piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu, tiek veikti grozījumi Nolikuma 1.5.1., 1.6.1.punktos:

1.5.1.Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, 2025. gada   14.janvārim, plkst. 10:00. 2025. gada 28.janvārim, plkst. 10:00.
1.6.1.Piedāvājumu atvēršana notiks Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā 2025.gada  14.janvārī, plkst.14.00. 2025.gada 28.janvārī, plkst.14.00. 
Pielikumā : 
1) Nolikums ar grozījumiem
2) Projektēšanas uzdevumi ar grozījumiem
Komisijas priekšsēdētāja
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